## 明细
2026年Q1 研发中心任务清单（工时填报）
编制人：张三 审核人：李四 编制日期：2026-01-05
任务名称 | 难度等级 | 工时 | 金额 | 优先级 | 开始日期 | 结束日期 | 协作方 | 备注
A系统迁移一期 | 高 | 160 | ¥120,000 | P0 | 2026-01-05 | 2026-03-20 | 研发、测试、运维
A系统迁移二期 | 中 | 40 | ¥60,000 | P1 | 2026-01-10 | 2026-03-25 | 研发、测试
A系统迁移三期 | 中 | 24 | ¥30,000 | P2 | 2026-02-01 | 2026-03-30 | 测试
数据看板重构 | 高 | 30 | 1.2万 | P1 | 2026-01-08 | 2026-02-28 | 研发、产品
| 高 | 15 | ¥8,000 | P1 | 2026-01-20 | 2026-02-20 | 研发
接口联调 | 中 | 16 | ¥8,000 | P2 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 研发、测试
需求调研 | 高 | 约3天 | ¥15,000 | P1 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 产品
日常运维支持 | 低 | 8h | - | P3 | 2026-01-05 | 2026-01-31 | 运维
故障应急处理 | 高 | 480 | ¥50,000 | P0 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 全部门 | 工期仅2天
客户培训 | 中 | 待定 | ¥5,000 | P3 | 2026-02-01 | 2026-02-05 | 市场
报表开发 | 中 | 2人天 | ¥12,000 | P2 | 2026-01-10 | 2026-02-10 | 数据
性能优化 | 高 | 0.5 |  | P2 | 2026-01-20 | 2026-02-20 | 研发
合规申报 | 低 | 4 | ¥3,000 | P0 | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 法务
|  | 769.5 | 311000
备注：以上工时不含评审与返工时间
合计 |  | 9999